## Лист1
Что проверяем | Вес | Да/Нет | Баллы
Клиент обратился к нам | 500 | 1 | 500
Клиент читал наш сайт, узнал себя и хочет работать | 300 | 0 | 0
Нет доступа к собственнику/генеральному директору. Он не участвует в ключевых встречах, не знакомится с командой проекта от подрядчика. | -100 | 0 | 0
Инициатор проекта - собственник или единоличный руководитель | 100 | 0 | 0
Собственник явно выражает намерение перестроить компанию (собирается идти в регионы, развивать новые направления и т.д.) | 100 | 0 | 0
Собственник, руководство компании, понимают (длительный) срок проекта и готовы идти до конца | 50 | 0 | 0
Целью проекта не является развитие бизнеса заказчика (распилы, откаты, проекты ради удовлетворения чьих-либо амбиций и т.д.) | -500 | 0 | 0
Компания молодая (находится на этапе бурного роста и меняется каждую неделю) | -200 | 0 | 0
В компании есть неудачный опыт описания процессов/проведения проектов орг.изменений | -100 | 0 | 0
Ключевые лица в начале проекта позиционируют себя как "мы в принципе все знаем и умеем, нам просто времени не хватает, а так мы бы и сами" | -300 | 0 | 0
Сложно организовать и согласовать встречи | -50 | 0 | 0
На установочной встрече видна явная отстраненность группы/саботаж, с которым собственник/ГД ничего не делает | -100 | 0 | 0
Команда (хотя бы ключевые люди) заинтересованы, хотят изменений, участвуют, вовлечены | 200 | 0 | 0
Заказчик забывает договоренности | -50 | 0 | 0
Заказчик не хочет/не может назначить РП со своей стороны | -200 | 0 | 0
РП уже поменялся в ходе пресейла | -50 | 0 | 0
РП не обладает влиянием в коллективе, не может принимать решения по проекту | -100 | 0 | 0
РП - генеральный директор | -200 | 0 | 0
РП освобожден от других задач и обязанностей (хотя бы частично), у него выделено время на проект в рабочем графике | 200 | 0 | 0
Собственник явно обозначает неготовность к изменениям ("просто поставьте 1С") | -200 | 0 | 0
Компания заказчик не имеет "запаса прочности" по деньгам, времени | -200 | 0 | 0
Итог |  |  | 500
Хорошие шансы на успех |  | 800 | 1200
Равновероятно успех и провал |  | 500 | 799
Очень нужен этот кейс, и есть готовность делать за клиента всё, пинать, двигать, и все равно зафакапить проект |  | 300 | 499
Лучше даже не начинать |  |  | 299